## Planning
-		Game:	Szlakiem Bawarii - roguelike adventure.

		Team Members:	Jarosław
			Łukasz

	Task category	Task name	Task description	Difficulty level [1-3]	Assigned to	Progress [none | in progress | done]	End date
1	Must have	Fabuła	wprowadzenie (krótka historia), cel gry	1	Jarek	DONE	26.08
2		Tworzenie mapy	tworzy mapy na każdy poziom, mapa zawiera obiekty (bohater, przeszkody, przeciwniny, NPC..)	3	Łukasz	DONE	26.08
3		Tworzenie UI	zawiera elementy do wyswietlenia (poza mapą), np. cechy bohatera, linie dialogowe, cechy obiektów wchodzących w interakcję	2	Jarek	DONE	28.08
4		Funkcja display	wyświetlanie wszystko powyżej na ekranie	1	Łukasz	DONE	28.08
5		Mechanika prosta	poruszanie się bohatera, właściwości bohatera i innych obiektów, zdarzenia, walka, przedmioty, ekwipunek.	2	Łukasz	DONE	28.08
6		Dwa poziomy	dwie mapy (dwa poziomy gry) z przygodami, obiektami, itd...	2	Jarek	DONE	1.09
1	Should have	Tworzenie postaci PLUS	gracz samodzielnie kreuje postać rozdziela punkty artybutów spośród dostępnej puli (w wersji prostej wybór między podstawowymi archetypami typu: wojownik, łowca, złodziej).	2	Łukasz	DONE	2.09
2		Dodatkowa mapa	trzeci poziom gry, dodatkowe przygody, postaci, przeciwnicy	1	Jarek	DONE	2.09
3		Mechanika zawansowana	więcej właściwości obiektów, nowe testy, rodzaje zdarzeń (dodatkowe funkcje), zastosowanie class	1	Jarek	DONE	3.09
4		Reactoryzacja kodu		2	Razem	DONE	3.09
5		Hall of Fame		3	Łukasz	DONE	6.09
6		Ekrany how to play, info about authors, win/loose		1	Łukasz	DONE	6.09
1	Nice to have	4 Poziom		3	Łukasz	NONE	:(
2		Magia	rozszerzenie mechaniki o system magii (dodatkowe atrybuty, testy, przedmioty)	2	Jarek	NONE	:(
3		Funkcja zapisu gry		2	Jarek	in progress	:(
4
5
6